## Página1
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | Requisito do Parceiro
1 | Alta | Como usuário, quero uma tela de interface para enviar prompts aos LLMs para obter respostas comparáveis. | 5 | 1 | Tela de interface para obtenção dos prompts e submissão às LLMs
2 | Alta | Como usuário, quero que o sistema integre com 2 APIs públicas de LLMs para enviar e receber respostas. | 8 | 1 | Integração com 2 APIs públicas de LLMs
3 | Média | Como usuário, quero uma tela para avaliar e comparar respostas dos LLMs, fornecendo feedback humano. | 6 | 2 | Tela de interface para obtenção de feedback humano
4 | Média | Como administrador, quero armazenar os feedbacks e avaliações em um banco de dados para retreinamento futuro dos modelos. | 7 | 2 | Armazenamento das informações de avaliação
5 | Baixa | Como usuário, quero visualizar gráficos de desempenho dos LLMs para acompanhar suas evoluções. | 6 | 3 | Gráficos de desempenho dos LLMs
6 | Baixa | Como usuário, quero acessar um vídeo tutorial para entender como usar a aplicação. | 3 | 3 | Vídeo tutorial para usuários sem domínio de tecnologia